**Дорожная карта реализации Программы развития ГБОУ школы № 606**

**в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок реализации** | | **Планируемый результат** | | **Исполнитель** | **Ответственный** |
| наименование мероприятия | плановая дата получения результата (дд.мм.гг) | фактическая дата  (дд.мм.гг) | измеримый индикатор (показатель) | наименование продукта |  |  |
| **Подпроект «Знание». Задача:** повысить качество и доступность качественного образования. | | | | | **Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи** | |
| Создание и реализация общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме | 31.12.2025 |  | 1.Разработанные общеобразовательные программ ООО и СОО.  2.Заключенные договоры с общеобразовательными организациями и организациями профессионального образования..  3.Организация образовательного процесса по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. | 1.Договор о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.  2.Общеобразовательные программы ООО и СОО. | Бусенко О.А., заместитель директора по УВР  Цвегун Ю.Н., заместитель директора по УВР  Микляева Е.И., заместитель директора по УВР | Тоскина Н.А., заместитель директора по УВР |
| Создание и реализация индивидуальных учебных планов. | 31.12.2024 |  | 1.Выявленные обучающиеся, испытывающие потребность в создании индивидуальных учебных планов.  2.Определены наставники, сопровождающие обучающихся по индивидуальным учебным планам. | 1.Группа обучающихся, испытывающих потребность в обучении по индивидуальным учебным планам. | Бусенко О.А., заместитель директора по УВР  Цвегун Ю.Н., заместитель директора по УВР | Тоскина Н.А., заместитель директора по УВР |
| Участие обучающихся в реализации индивидуальных учебных планов. | 31.12.2024 |  | 1.Самоопределение обучающихся в выборе формы обучения по индивидуальным учебным планам. | 1.Список обучающихся, испытывающих потребность в обучении по индивидуальным учебным планам. |  |  |
| 1. **Подпроект «Творчество».** **Задача:** обогащение условий для творческого развития детей. | | | | |  |  |
| Создание сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. | 31.12.2024 |  | 1.Заключены договоры о реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с другими организациями, обладающими ресурсами для осуществления деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ (образовательные организации, организации культуры и искусств, науки, физкультуры и спорта, IT-клубы, «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др). | 1. Договоры (1-2).  2.Дополнительные общеразвивающие программы в сетевой форме или с использованием сетевого взаимодействия (1-2 программы). | Кобак Ирина Валерьевна, руководитель ОДОД  Микляева Е.И., заместитель директора по УВР | Микляева Е.И.,  заместитель директора по УВР |
| **Подпроект «Профориентация». Задача:** развитие готовности школьников к выбору профессии. | | | | |  |  |
| Создание профильных предпрофессиональных классов (инженерные, космические, предпринимательские, педагогические, медицинские, IT) | 31.10.24 |  | Изучение образовательных потребностей обучающихся.  Решение о создании профильных предпрофессиональных классов (приказ директора в случае положительного решения). | Результаты изучения потребностей учащихся в создании профильных предпрофессиональных классов. | Классные руководители | Пегова М.И., заместитель директора по УВР |
| Участие обучающихся в моделирующих  профессиональных пробах (онлайн)  и тестированиях. | 31.12.24 |  | Количество участников до 10% от общего числа обучающихся в 10-11 классах | Рост числа участников | Классные руководители | Пегова М.И., заместитель директора по УВР |
| Прохождение обучающимися профессионального обучения  по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих  и должностям служащих | 31.12.24. |  | Договор с ВУЗом.  Список учащихся, изъявивших желание пройти профессиональное обучение.  Готовность нормативной и организационной документации:  Положение, расписание. | Договор.  Список | Микляева Е.И., заместитель директора по УВР | Пегова М.И., заместитель директора по УВР |
| Проведение родительских собраний  на тему профессиональной ориентации,  в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Сентябрь, декабрь 2024 |  | Протоколы родительских собраний | Родительские собрания | Пегова М.И., заместитель директора по УВР | Пегова М.И., заместитель директора по УВР |
| **Подпроект «Учитель. Школьная команда». Задача:** обеспечение профессионального развития педагогов. | | | | |  |  |
| Организация повышения квалификации  по инструментам ЦОС, размещенным  в Федеральном реестре дополнительных  профессиональных программ педагогического образования . | Весь период |  | Направление на курсы ПК 4 педагогов в 2024 году и ежегодно по 4 педагога. | Сертификаты о ПК | Цвегун Ю.Н., заместитель директора по УВР, Ретц С.Б., заместитель директора по УВР | Бусенко О.А., заместитель директора по УВР |
| Повышение квалификации штатных педагогов - психологов по программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. | 01.12. 2024 |  | Прохождение курсов ПК педагогом-психологом | Сертификат о ПК |  | Бусенко О.А., заместитель директора по УВР |
| Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального  образования. | Весь период |  | 100% управленческой команды прошли или спланировали прохождение ПК. | Сертификат о ПК | Руководитель и заместители руководителя ОУ | Тоскина Н.А., заместитель директора по УВР |
| Участие педагогов  в конкурсном движении | Весь период |  | Ежегодное участие в конкурсе профессионального мастерства на районном и региональном уровнях. | Наличие победителей педагогов-участников конкурсов педагогического мастерства | Заместители директора по УВР, УР и ВР | Тоскина Н.А., заместитель директора по УВР |
| **Подпроект «Образовательная среда». Задача:** развитие общественно-государственного управления ОО.. | | | | |  |  |
| Формирование управляющего совета образовательной организации | 31.10.24 |  | Принятие решения о создании управляющего совета школы. | Состав управляющего совета школы**.** | Заместители директора | Шмулевич М.М., директор школы |